## Tracking Projecto
Data Relatório: | Grupo nº
2023-10-13
Pacotes de trabalho (PT) / Tarefas (T) / Marcos Projecto (MP) | Descrição | Inicio (YYYY-MM-DD) | Fim (YYYY-MM-DD) | Atribuído a: (Primeiro e Último Nome) | Percentagem Execução Reportada Anteriormente | Percentagem Execução Actual
PT1 | Análise e Planeamento | 2024-09-24 | 2024-09-24
T1.1 | Definição dos grupos de trabalho | 2023-09-27 | 2023-09-27 | Daniel Valpereiro | 0% | 100%
T1.2 | Identificação das atividades do projeto | 2023-09-27 | 2023-09-27 | Daniel Valpereiro | 0% | 100%
T1.3 | Identificação das responsabilidades individuais para cada tarefa | 2023-09-27 | 2023-09-27 | Daniel Valpereiro | 0% | 100%
T1.4 | Calendarização (Diagrama de Gantt) e planeamento individual de tarefas | 2023-09-27 | 2023-09-27 | Daniel Valpereiro | 0% | 100%
MP2.1 | Entrega da Análise e Planeamento | 2023-10-27 | 2023-10-27 | Daniel Valpereiro | 0% | 100%
PT2 | Desenho | 2024-10-23 | ----------
T2.1 | Lista das funcionalidades com a identificação dos requisitos | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Daniel Valpereiro | 0% | 100%
T2.2 | Desenho da arquitetura | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Diogo Pinto | 0% | 30%
T2.3 | Desenho da base de dados | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Guilherme Félix | 0% | 100%
T2.3.1 | Modelo conceptual de dados | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Guilherme Félix | 0% | 100%
T2.3.2 | Modelo fisico de dados | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Guilherme Félix | 0% | 100%
T2.4 | Produção de um protótipo | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Cassamo Latif | 0% | 30%
T2.5 | Planeamento dos testes sobre a base de dados | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Daniel Valpereiro | 0% | 20%
MP2.1 | Entrega do desenho | 2024-10-23 | 2024-10-30 | Daniel Valpereiro | 0% | 0%
PT3 | Desenvolvimento
T3.1 | Implementação dos objetos a incluir na base de dados |  |  |  | 0% | 0%
T3.1.1 | Procedimentos |  |  |  | 0% | 0%
T3.1.2 | Funções |  |  |  | 0% | 0%
T3.1.3 | Triggers |  |  |  | 0% | 0%
T3.1.4 | Outros |  |  |  | 0% | 0%
T3.2 | Implementação das funcionalidades a incluir na plataforma |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.1 | Página 1 |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.2 | Página 2 |  |  |  | 0% | 0%
T3.2.n | Página "n" |  |  |  | 0% | 0%
MP3.1 | Entrega do desenvolvimento |  |  |  | 0% | 0%
PT4 | Avaliação
T4.1 | Scripts para popular a base de dados |  |  |  | 0% | 0%
T4.2 | Testes aos objetos da base de dados |  |  |  | 0% | 0%
MP4.1 | Entrega da avaliação |  |  |  | 0% | 0%
PT5 | Instalação |  | data do exame
T5.1 | Relatório |  |  |  | 0% | 0%
T5.2 | Vídeo e áudio |  |  |  | 0% | 0%
T5.3 | Diapositivos (slides) da apresentação |  |  |  | 0% | 0%
T5.4 | Script criação da base de dados |  |  |  | 0% | 0%
T5.5 | Script para popular a base de dados |  |  |  | 0% | 0%
T5.6 | Código-fonte da plataforma web |  |  |  | 0% | 0%
T5.7 | Script de instalação |  |  |  | 0% | 0%
MP5.1 | Entrega da Instalação |  |  |  | 0% | 0%